## Slide 1
Extensão II · SPRINT REVIEW
AccuEnergy
Sistema NILM de Baixo Custo
Sprints 1 a 3 · Da validação de hardware a medição precisa
Carlos Miguel Oliveira de Moraes e Silva
Notes: Slide 1 — Título Boa tarde. Esta é a apresentação de Sprint Review do AccuEnergy, nosso sistema de monitoramento não intrusivo de cargas bifásico. Vou percorrer as quatro sprints planejadas, mostrar o que foi entregue, o que ainda está pendente e — principalmente — por que cada pendência ainda não foi resolvida, já que há uma cadeia de dependências clara entre as etapas.

## Slide 2
Sumário
01
Roadmap Geral
Visão das 3 sprints
Status consolidado
02
Concluído (Sprints 1-2)
Validação de hardware
Pipeline de dados ponta a ponta
03
Em andamento (Sprint 3)
Curadoria de dataset rotulado
O que falta e por quê
Notes: Slide 2 — Sumário Quatro blocos: primeiro o roadmap geral das quatro sprints. Segundo, o que já foi concluído nas Sprints 1 e 2 — hardware e pipeline de dados. Terceiro, o que está em andamento na Sprint 3 — a curadoria do dataset e o início da modelagem. E quarto, o que está planejado para a Sprint 4 — inferência, validação final e o artigo, mais os pontos de atenção que identificamos na própria gestão do planejamento.

## Slide 3
Roadmap Geral — 3 Sprints
SPRINT 1
Abr/2026
Validação de
Hardware
12 feitos · 0 pendentes
SPRINT 2
Mai/2026
Pipeline de
Dados
8 feitos · 0 pendentes
SPRINT 3
Jun/2026
Dataset e
Modelagem
7 feitos · 5 pendentes
Itens por sprint — Feito vs. Pendente
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Feito | 12 | 8 | 7
Pendente | 5
Notes: Slide 3 — Roadmap Geral Quatro sprints, cada uma com foco diferente. Sprint 1, abril, validação de hardware — 100% concluída, 12 itens. Sprint 2, maio, pipeline de dados — também 100% concluída, 8 itens. Sprint 3, junho — é onde estamos agora — dataset e modelagem: 7 itens feitos, 5 pendentes. Sprint 4, outubro, inferência e artigo: só 1 item feito, 7 pendentes, porque depende diretamente do que a Sprint 3 ainda vai entregar. O gráfico mostra visualmente essa progressão — as duas primeiras sprints são barras sólidas verdes, a partir da Sprint 3 aparece a fração pendente em laranja.

## Slide 4
Sprint 1 — Validação de Hardware
✓ 12/12 concluído
Diagnóstico de Ruído
Ground loop do osciloscópio identificado: ruído real diferente do artefato de medição inicial. Hardware estava mais limpo do que parecia.
Migração para STM32H743
ESP32 sozinho gerava jitter por software. Decisão: temporização via hardware (TIM2@15360Hz + DMA bifásico) elimina a instabilidade na origem.
ZMPT101B Standalone
Defasagem de 0,4° contra 29,5° do módulo comercial, com THD<2%. Validado contra artigo Sensors/MDPI sobre distorção em isolamento galvânico.
Notes: Slide 4 — Sprint 1: Validação de Hardware Sprint 1, totalmente concluída. Quatro destaques. Primeiro, o diagnóstico de ruído: descobrimos que parte do ruído que víamos no osciloscópio era um artefato de ground loop da própria medição, não do circuito — boa notícia, o hardware era mais limpo do que parecia. Segundo, a migração para STM32H743: o ESP32 sozinho não conseguia manter temporização estável por software; resolvemos isso delegando a amostragem para temporizador de hardware com DMA. Terceiro, o ZMPT101B em modo standalone: a defasagem caiu de 29,5 graus para 0,4 graus comparado ao módulo comercial — validamos isso contra um artigo da Sensors/MDPI. Quarto, um bug crítico que encontramos: acima de 177 volts, o buffer de 16 bits dava overflow e distorcia a onda. Migrar para 32 bits resolveu.

## Slide 5
Sprint 2 — Pipeline de Dados Ponta a Ponta
✓ 8/8 concluído
1
Aquisição
STM32H743
Frames binários bifásicos via LPUART1 a 460 800 baud (potência + harmônicas H1-H50).
2
Ponte
ESP32-Bridge
UART↔USB transparente, byte-a-byte, sem lógica de negócio — buffers de ~1,9 KB/janela.
3
Rede
ESP32-Network
Parsing de frames, publicação MQTT TLS para HiveMQ Cloud, timestamp via NTP.
4
Backend
Python
mqtt_ingest.py → CSV sequencial → csv_to_hdf5.py → HDF5/NILMTK.
5
Monitor
PyQt5
8 cards/fase, plots V/I bifásicos, harmônicos H1-H50, gravação por segmento.
+ Persistência local: kWh acumulado em LittleFS (/kwh.bin), salvo a cada 60s — sobrevive a quedas de energia.
Notes: Slide 5 — Sprint 2: Pipeline de Dados Sprint 2, também totalmente concluída. O pipeline completo de dados, ponta a ponta, em cinco etapas. O STM32H743 adquire os sinais e monta frames binários bifásicos a 460 mil 800 baud. O ESP32-Bridge faz só a ponte UART para USB, sem processar nada — decisão deliberada para manter a lógica de negócio centralizada. O ESP32-Network faz o parsing e publica via MQTT com TLS para o HiveMQ Cloud, com timestamp sincronizado por NTP. No backend Python, o mqtt_ingest.py grava em CSV e depois convertemos para HDF5 no formato NILMTK. E por fim, um monitor em tempo real com PyQt5 para acompanhar tudo visualmente. Como adicional, o sistema também persiste o consumo acumulado localmente, então não perdemos dados em caso de queda de energia.

## Slide 6
Sprint 3 — Curadoria de Dataset
✓ O que foi feito
Evolução em relação à apresentação anterior: antes a coleta era passiva e sem controle (sem ground truth). Esta sprint implementou um protocolo controlado — resolvendo a barreira identificada anteriormente para treinar modelos supervisionados.
Protocolo de coleta — assinaturas puras
Liga/desliga cada aparelho 30× isoladamente, intervalos de 30s, sem cargas de fundo. Mínimo 50 eventos/aparelho.
Rotulagem sincronizada
Timestamp UTC de cada evento manual em log físico, sincronizado ao frame MQTT — ground truth confiável.
Correção de erro do sensor
Lookup table de correção de ganho por faixa de corrente (dados OpenEnergyMonitor): erro de 0,8–2,0% entre 0,5–10A.
Engenharia de features
~110 features por evento: ΔP/ΔQ/ΔS/ΔFP/ΔTHD + ΔH1-H50 (V e I), mais razões harmônicas invariantes à amplitude.
Notes: Slide 6 — Sprint 3, Parte 1: Curadoria de Dataset — O que foi feito Aqui está uma evolução importante em relação à apresentação anterior. Da última vez, discutimos que a coleta era passiva, sem qualquer controle sobre as cargas — isso impedia treinar classificadores supervisionados com integridade. Nesta sprint, implementamos exatamente o protocolo que tínhamos apontado como próximo passo: ligamos e desligamos cada aparelho trinta vezes isoladamente, depois repetimos com carga de fundo para generalização, e gravamos uma noite inteira só com a geladeira, que se rotula automaticamente pelo ciclo do compressor. Cada evento manual tem timestamp sincronizado ao MQTT — isso é ground truth confiável. Também corrigimos um erro de calibração do sensor de corrente e extraímos um vetor de cerca de 110 características por evento, incluindo até a quinquagésima harmônica.

## Slide 7
Sprint 3 — O que Falta e Por Quê
4 pendentes
Cadeia de dependência sequencial — cada etapa bloqueia a próxima:
Coleta
Limpeza
(US19)
Split
Treino/Teste
(US20)
Treino
RF/XGBoost
(US21)
US19 — Limpeza do dataset
Depende de ter todo o dataset coletado (concluído) para então inspecionar sessões e descartar eventos de ΔP<15W não identificáveis. Análise é intensiva em tempo.
US20 — Split temporal
Depende diretamente da limpeza (US19). Fazer o split antes contaminaria treino e teste com o mesmo ruído.
US21 — Treinar Random Forest/XGBoost
Depende do split (US20) existir. Treinar 'modelo rotulado' antes disso geraria métricas de acurácia inválidas — não é uma opção, é uma dependência sequencial.
Rotulagem
Notes: Slide 7 — Sprint 3, Parte 2: O que falta e por quê Esta é a cadeia de dependências que explica por que cinco itens ainda estão pendentes. Coleta e rotulagem já estão prontas — resolvidas na parte anterior. Mas limpeza, split e treino formam uma corrente sequencial: não dá para treinar antes de fazer o split corretamente, e não dá para fazer o split antes de limpar o dataset. Este é exatamente o exemplo que vocês pediram: por que não treinamos o modelo rotulado ainda? Porque treinar antes da limpeza e do split geraria métricas de acurácia inválidas — não é uma questão de prioridade, é uma dependência técnica real. Em paralelo, a caracterização de ENOB do ADC depende de uma sessão de bancada com gerador de sinal, que ainda não foi reagendada.

## Slide 8
Status Consolidado
28 de 40 itens concluídos · 70% do planejado total
Sprints 1 e 2 — 100% concluídas (20/20)
Sprint 3 — 58% concluída
Próximos Passos — Ordem de Execução
1.
Finalizar limpeza do dataset
2.
Executar split temporal treino/teste
3.
Treinar Random Forest / XGBoost
4.
Caracterizar ENOB do ADC
5.
Integrar inferência contínua
6.
Adicionar medidas Harmônicas ao dataset
Notes: Slide 10 — Status Consolidado e Próximos Passos No total, vinte e oito de quarenta itens planejados estão concluídos — setenta por cento. As Sprints 1 e 2 estão cem por cento prontas. A Sprint 3 está na metade, em andamento. A Sprint 4 depende inteiramente do que a Sprint 3 ainda vai entregar. Os próximos passos seguem exatamente a ordem de dependência que vimos: primeiro limpar o dataset, depois separar treino e teste, depois treinar o modelo, caracterizar o ADC, integrar a inferência, validar com instrumentos de referência, e só então escrever as seções finais do artigo e publicar o dataset.

## Slide 9
Obrigado
Perguntas e sugestões são bem-vindas.
Notes: Slide 11 — Encerramento Para resumir: hardware e pipeline estão sólidos e validados. A curadoria do dataset rotulado, que era nossa principal lacuna, foi resolvida nesta sprint. O que falta segue uma cadeia de dependências clara e justificável, não uma falta de planejamento. Obrigado — fico à disposição para perguntas.